## Hoja 1
Historia | Tarea | Quién | Estado | Día | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-16 | 2018-11-17
|  |  |  | Esfuerzo estimado | x | x | x | x | 14 | 7
H22: Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de eliminar un archivo subido por mi a una pregunta, en caso de no haber errado en subir el archivo deseado. | Refinación | Juan José de Comba | Terminado |  | P |  | x
L
A
N
N
I
G
8
H23: Como Docente, yo debería contar con la capacidad de eliminar un archivo subido por mi a una pregunta, en caso de no haber errado en subir el archivo deseado. | Refinación | Juan José de Comba | Terminado |  | P |  | x
L
A
N
N
I
G
5
H27: Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de ordenar los hilos de discusión de mayor a menor calificados y viceversa, con la finalidad de realizar una búsqueda de hilos de manera más eficiente. | Refinación | Juan José de Comba | Terminado |  | P |  | x
L
A
N
N
I
G
13
H28: Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de ordenar las respuestas a preguntas de mayor a menor calificados y viceversa, con la finalidad de realizar una búsqueda de respuestas manera más eficiente. | Refinación | Juan José de Comba | Terminado |  | P |  | x
L
A
N
N
I
G
8
H31: Como Docente , yo debería poder contar con la capacidad de visualizar la cantidad de calificaciones qué tuvo una pregunta en particular, con la finalidad de responder las más solicitadas primero. | Refinación | Juan José de Comba | Terminado |  | P |  | x
L
A
N
N
I
G
8
H1: Como Estudiante, yo debería contar con una interfaz qué se integre a Moodle, la plataforma actualmente utilizada. Con la finalidad qué el aprendizaje y uso de la misma sea rápido y eficiente. | Alcances | Felipe Rodriguez Matias Tejos | Terminado |  | P | x |  |  |  |  | 0
| Diagrama de componentes | Felipe Rodriguez Matias Tejos | Terminado |  | L | x
A
| Diagrama de casos de uso | Felipe Rodriguez Matias Tejos | Terminado |  | N | x
N
I
| Programación | Tomas Sepulveda | Terminado |  | G |  | x
| Test | Diego Tapia | Terminado |  |  |  | x
20
H2: Como Docente, yo debería contar con una interfaz qué se integre a Moodle, la plataforma actualmente utilizada. Con la finalidad qué el aprendizaje y uso de la misma sea rápido y eficiente. | Alcances | Felipe Rodriguez Matias Tejos | Terminado |  | P | x
| Diagrama de componentes | Felipe Rodriguez Matias Tejos | Terminado |  | L | x
A
| Diagrama de casos de uso | Felipe Rodriguez Matias Tejos | Terminado |  | N | x
N
I
| Programación | Tomas Sepulveda | Terminado |  | G |  | x
| Test | Sergio Cordova | Terminado |  |  |  | x
20