## Hoja 1
Historia | Tarea | Quién | Estado | Día | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-16 | 2018-11-17
|  |  |  | Esfuerzo estimado | x | x | x | 14 | 7
H1: Como Estudiante, yo debería contar con una interfaz qué se integre a Moodle, la plataforma actualmente utilizada. Con la finalidad qué el aprendizaje y uso de la misma sea rápido y eficiente. | Alcances | Felipe Rodriguez Matias Tejos | Terminado | 2 | P | x |  |  |  | 0
| Diagrama de componentes | Felipe Rodriguez Matias Tejos | Terminado | 2 | L | x
A
| Diagrama de casos de uso | Felipe Rodriguez Matias Tejos | Terminado | 2 | N | x
N
I
| Programación | Tomas Sepulveda | Iniciado | 10 | G |  | x
| Test | Diego Tapia | No iniciado | 4 |  |  | x
20
H2: Como Docente, yo debería contar con una interfaz qué se integre a Moodle, la plataforma actualmente utilizada. Con la finalidad qué el aprendizaje y uso de la misma sea rápido y eficiente. | Alcances | Felipe Rodriguez Matias Tejos | Terminado | 2 | P | x
| Diagrama de componentes | Felipe Rodriguez Matias Tejos | Terminado | 2 | L | x
A
| Diagrama de casos de uso | Felipe Rodriguez Matias Tejos | Terminado | 2 | N | x
N
I
| Programación | Tomas Sepulveda | Iniciado | 10 | G |  | x
| Test | Sergio Cordova | No iniciado | 4 |  |  | x
20