## Hoja 1
Scrum General
Esfuerzo esperado | Esfuerzo restante | Dias
172 | 172 | Inicio
143.3333 | 151.75 | 2018-11-12
114.6667 | 109.4 | 2018-11-13
86 | 67.81 | 2018-11-14
57.3333 | 39.59 | 2018-11-15
28.6667 | 22.35 | 2018-11-16
0 | 0 | 2018-11-17
Scrum 1 |  |  | Scrum 3
Esfuerzo esperado | Esfuerzo restante | Dias | Esfuerzo esperado | Esfuerzo restante | Dias
42 | 42 | Inicio | 48 | 48 | Inicio
42 | 42 | 2018-11-12 | 40 | 39.25 | 2018-11-12
33.5 | 23.5 | 2018-11-13 | 32 | 31.75 | 2018-11-13
25 | 14.5 | 2018-11-14 | 24 | 22 | 2018-11-14
16.5 | 10.5 | 2018-11-15 | 16 | 14.25 | 2018-11-15
8 | 7 | 2018-11-16 | 8 | 7.5 | 2018-11-16
0 | 0 | 2018-11-17 | 0 | 0 | 2018-11-17
Scrum 2 |  |  | Scrum 4
Esfuerzo esperado | Esfuerzo restante | Dias | Esfuerzo esperado | Esfuerzo restante | Dias
26 | 26 | Inicio | 56 | 56 | Inicio
21.7 | 26 | 2018-11-12 | 46.7 | 44.5 | 2018-11-12
17.4 | 20.65 | 2018-11-13 | 37.4 | 33.5 | 2018-11-13
13.1 | 11.31 | 2018-11-14 | 28.1 | 20 | 2018-11-14
8.8 | 4.84 | 2018-11-15 | 18.8 | 10 | 2018-11-15
4.5 | 2.85 | 2018-11-16 | 9.5 | 5 | 2018-11-16
0 | 0 | 2018-09-17 | 0 | 0 | 2018-11-17