## ScrumTeam1
Historia | Tarea | Quién | Estado | Día | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17
|  |  |  | Esfuerzo estimado | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7
H22: Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de eliminar un archivo subido por mi a una pregunta, en caso de no haber errado en subir el archivo deseado. | Alcance | Tomás Martínez | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: P; 2018-11-13: 2018-02-01
| Costos | ----- | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: L; 2018-11-13: 2018-02-01
| Casos de usos | Lucas Orozco | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: A; 2018-11-13: 2018-02-01
| Diagrama de Clases | Luis Reyes | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: N; 2018-11-15: 2018-02-01
| Diagrama de Secuencia | Tomás Martínez | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: N; 2018-11-15: 2018-02-01
| Diagrama de Actividad | Lucas Orozco | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: I; 2018-11-14: 2018-02-01
| Programación | Gabriel Diaz | Terminado | 3 | 2018-11-12: G; 2018-11-14: 3
| Test |  | Terminado | 2 | 2018-11-17: 2
|  |  |  | 8 |  | 1.5 | 3.5 | 1 | 0 | 2
H23: Como Docente, yo debería contar con la capacidad de eliminar un archivo subido por mi a una pregunta, en caso de no haber errado en subir el archivo deseado. | Alcance | Diego Peredo | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: P; 2018-11-13: 2018-02-01
| Costos | ---- | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: L; 2018-11-13: 2018-02-01
| Casos de usos | Luis Reyes | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: A; 2018-11-13: 2018-02-01
| Diagrama de Clases | Luis Reyes | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: N; 2018-11-15: 2018-02-01
| Diagrama de Secuencia | Luis Reyes | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: N; 2018-11-13: 2018-02-01
| Diagrama de Actividad | Luis Reyes | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: I; 2018-11-13: 2018-02-01
| Programación | Gabriel Diaz | Terminado | 1 | bar: 2018-11-12; 2018-11-14
| Test |  | Terminado | 1 | bar: 2018-11-17
|  |  |  | 5 |  | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
H27: Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de ordenar los hilos de discusión de mayor a menor calificados y viceversa, con la finalidad de realizar una búsqueda de hilos de manera más eficiente. | Alcance | Tomás Martínez | Terminado | 1 | bar: 2018-11-12 to 2018-11-13
| Costos | --- | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: L; 2018-11-13: 2018-02-01
| Casos de usos | Lucas Orozco | Terminado | 1 | bar: 2018-11-12 to 2018-11-13
| Diagrama de Clases | Luis Reyes | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: N; 2018-11-15: 2018-02-01
| Diagrama de Secuencia | Tomás Martínez | Terminado | 1 | bar: 2018-11-12; 2018-11-16
| Diagrama de Actividad | Lucas Orozco | Terminado | 1 | bar: 2018-11-12; 2018-11-15
| Programación | Juan José de Comba | Terminado | 6 | 2018-11-12: G; 2018-11-13: 6
| Test |  | Terminado | 2 | 2018-11-17: 2
|  |  |  | 13 |  | 8.5 | 0 | 1.5 | 1 | 2
H28: Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de ordenar las respuestas a preguntas de mayor a menor calificados y viceversa, con la finalidad de realizar una búsqueda de respuestas manera más eficiente. | Alcance | Tomás Martínez | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: P; 2018-11-13: 2018-02-01
| Costos | ---- | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: L; 2018-11-13: 2018-02-01
| Casos de usos | Lucas Orozco | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: A; 2018-11-16: 2018-02-01
| Diagrama de Clases | Luis Reyes | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: N; 2018-11-15: 2018-02-01
| Diagrama de Secuencia | Tomás Martínez | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: N; 2018-11-16: 2018-02-01
| Diagrama de Actividad | Lucas Orozco | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: I; 2018-11-16: 2018-02-01
| Programación | Juan José de Comba | Terminado | 4 | 2018-11-12: G; 2018-11-14: 4
| Test |  | Terminado | 1 | bar: 2018-11-17
|  |  |  | 8 |  | 1 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1
H31: Como Docente , yo debería poder contar con la capacidad de visualizar la cantidad de calificaciones qué tuvo una pregunta en particular, con la finalidad de responder las más solicitadas primero. | Alcance | Diego Peredo | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: P; 2018-11-13: 2018-02-01
| Costos | --- | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: L; 2018-11-13: 2018-02-01
| Casos de usos | Luis Reyes | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: A; 2018-11-16: 2018-02-01
| Diagrama de Clases | Luis Reyes | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: N; 2018-11-15: 2018-02-01
| Diagrama de Secuencia | Diego Peredo | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: N; 2018-11-16: 2018-02-01
| Diagrama de Actividad | Diego Peredo | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: I; 2018-11-14: 2018-02-01
| Programación | Tomás Sepúlveda | Terminado | 4 | 2018-11-12: G; 2018-11-13: 4
| Test |  | Terminado | 1 | bar: 2018-11-17
|  |  |  | 8 |  | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1

## ScrumTeam 2
Historia | Tarea | Quién | Estado | Esfuerzo estimado | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17
15.-Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de Editar a una pregunta qué yo haya realizado en un hilo de discusión, con la finalidad de corregir algun eventual error en la redacción de la misma. | Alcance | Yerko Herrera Dominique Inzunza Daryel Amaya Alejandro Mery | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Limite |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Casos de usos |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Diagrama de Clases |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2
| Diagrama de Actividad |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Diagrama de Secuencias |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.2
| Criterios de Aceptación |  | Finalizada | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | Finalizada | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 2
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | Finalizada | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1
|  |  |  | 5 |  | 0.35 | 2.1 | 3.77 | 4.25 | 5
16.-Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de Editar a una Respuesta qué yo haya realizado en un hilo de discusión, con la finalidad de corregir algun eventual error en la redacción de la misma. | Alcance | Yerko Herrera Dominique Inzunza Daryel Amaya Alejandro Mery | Finzalida | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Limite |  | Finalizada | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Casos de usos |  | Finalizada | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Diagrama de Clases |  | Finalizada | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Diagrama de Actividad |  | Finalizada | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Diagrama de Secuencias |  | Finalizada | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5
| Criterios de Aceptación |  | Finalizada | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | Finalizada | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.7 | 3
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | Finalizada | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2
|  |  |  | 8 | 0 | 0.9 | 4.4 | 6.4 | 7 | 8
17.-Como Docente, yo debería contar con la capacidad de Editar a una Respuesta qué yo haya realizado en un hilo de discusión, con la finalidad de corregir algun eventual error en la redacción de la misma. | Alcance | Yerko Herrera Dominique Inzunza Daryel Amaya Alejandro Mery | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Limite |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Casos de usos |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Diagrama de Clases |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2
| Diagrama de Actividad |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Diagrama de Secuencias |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.2
| Criterios de Aceptación |  | Finalizada | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | Finalizada | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 2
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | Finalizada | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1
|  |  |  | 5 | 0 | 0.35 | 2.05 | 3.77 | 4.3 | 5
29.-Como Estudiante, yo debería poder contar con la capacidad de visualizar un listado de preguntas y problemáticas frecuentes. Para poder resolver dudas con el uso del foro. | Alcance | Yerko Herrera Dominique Inzunza Daryel Amaya Alejandro Mery | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Limite |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Casos de usos |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Diagrama de Clases |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Diagrama de Actividad |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Diagrama de Secuencias |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2
| Criterios de Aceptación |  | Finalizada | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | Finalizada | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | Finalizada | 1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1
|  |  |  | 5 | 0 | 2.3 | 4.3 | 4.6 | 4.75 | 5
30.-Como Docente, yo debería poder contar con la capacidad de visualizar un listado de preguntas y problemáticas frecuentes. Para poder resolver dudas con el uso del foro. | Alcance | Yerko Herrera Dominique Inzunza Daryel Amaya Alejandro Mery | Finalizada | 0.15 |  | 0 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| Limite |  | Finalizada | 0.15 |  | 0 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| Casos de usos |  | Finalizada | 0.3 |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3
| Diagrama de Clases |  | Finalizada | 0.3 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.3
| Diagrama de Actividad |  | Finalizada | 0.3 |  | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Diagrama de Secuencias |  | Finalizada | 0.2 |  | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.2
| Criterios de Aceptación |  | Finalizada | 0.3 |  | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | Finalizada | 1 |  | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | Finalizada | 0.5 |  | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5
|  |  |  | 3 |  | 0.95 | 1.84 | 2.62 | 2.85 | 3

## ScrumTeam 3
ID | Historia | Estimación | Tarea | Estimación | Estado
H21 | Como Secretario Académico, yo debería contar con alertas de modificación de minuta con la finalidad de mantenerme informado en caso de que se exija correcciones de las mismas. | 3 | Diagrama de secuencia | 0.25 | Finalizada
|  |  | Diagrama de actividades | 0.25 | Finalizada
|  |  | Casos de uso | 0.25 | Finalizada
|  |  | Diagrama de clases | 0.25 | Finalizada
|  |  | Alcance | 0.25 | Finalizada
|  |  | Criterios de aceptación | 0.25 | Finalizada
|  |  | Programación | 1 | Finalizada
|  |  | Testing | 0.5 | Finalizada
H22 | Como Docente, yo debería contar con alertas de modificación de minuta con la finalidad de mantenerme informado en caso de que se exija correcciones de las mismas. | 3 | Diagrama de secuencia | 0.25 | Finalizada
|  |  | Diagrama de actividades | 0.25 | Finalizada
|  |  | Casos de uso | 0.25 | Finalizada
|  |  | Diagrama de clases | 0.25 | Finalizada
|  |  | Alcance | 0.25 | Finalizada
|  |  | Criterios de aceptación | 0.25 | Finalizada
|  |  | Programación | 1 | Finalizada
|  |  | Testing | 0.5 | Finalizada
H23 | Como Director, yo debería contar con una función para solicitar la corrección de una minuta de reunión con la finalidad de informar a los participantes de irregularidades en esta. | 8 | Diagrama de secuencia | 0.75 | Finalizada
|  |  | Diagrama de actividades | 0.75 | Finalizada
|  |  | Casos de uso | 0.75 | Finalizada
|  |  | Diagrama de clases | 0.75 | Finalizada
|  |  | Alcance | 0.75 | Finalizada
|  |  | Criterios de aceptación | 0.75 | Finalizada
|  |  | Programación | 2 | Finalizada
|  |  | Testing | 1.5 | Finalizada
H24 | Como Secretario Académico, yo debería contar con una función para solicitar la corrección de una minuta de reunión con la finalidad de informar a los participantes de irregularidades en esta. | 8 | Diagrama de secuencia | 0.75 | Finalizada
|  |  | Diagrama de actividades | 0.75 | Finalizada
|  |  | Casos de uso | 0.75 | Finalizada
|  |  | Diagrama de clases | 0.75 | Finalizada
|  |  | Alcance | 0.75 | Finalizada
|  |  | Criterios de aceptación | 0.75 | Finalizada
|  |  | Programación | 2 | Finalizada
|  |  | Testing | 1.5 | Finalizada
H25 | Como Docente, yo debería contar con una función para solicitar la corrección de una minuta de reunión con la finalidad de informar a los participantes de irregularidades en esta. | 8 | Diagrama de secuencia | 0.75 | Finalizada
|  |  | Diagrama de actividades | 0.75 | Finalizada
|  |  | Casos de uso | 0.75 | Finalizada
|  |  | Diagrama de clases | 0.75 | Finalizada
|  |  | Alcance | 0.75 | Finalizada
|  |  | Criterios de aceptación | 0.75 | Finalizada
|  |  | Programación | 2 | Finalizada
|  |  | Testing | 1.5 | Finalizada
H32 | Como Estudiante, yo debería ser notificado cuando una pregunta mía es respondida. | 8 | Programación | 1 | Finalizada
|  |  | Testing | 1 | Finalizada
H33 | Como Docente, yo debería ser notificado cuando una pregunta mía es respondida. | 8 | Programación | 1 | Finalizada
|  |  | Testing | 1 | Finalizada
H34 | Como Docente, yo debería ser notificado cuando una pregunta mía es respondida. | 13 | Programación | 2 | Finalizada
|  |  | Testing | 1 | Finalizada
H35 | Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de dar seguimiento a una pregunta, con la finalidad de ser notificado al haber alguna respuesta | 13 | Programación | 2 | Finalizada
|  |  | Testing | 1 | Finalizada
H36 | Como Docente , yo debería contar con la capacidad de dar seguimiento a un hilo, con la finalidad de ser notificado al haber alguna novedad en el hilo. | 8 | Programación | 1 | Finalizada
|  |  | Testing | 1 | Finalizada
H37 | Como Docente, yo debería contar con la capacidad de dar seguimiento a una pregunta, con la finalidad de ser notificado al haber alguna respuesta. | 8 | Programación | 1 | Finalizada
|  |  | Testing | 1 | Finalizada
H41 | Como Docente, yo debería ser notificado cuando una pregunta esté por exceder mi umbral de tiempo de respuestas. | 5 | Programación | 1.5 | Finalizada
|  |  | Testing | 0.5 | Finalizada
H42 | Como Docente, yo debería ser notificado cuando una pregunta haya excedido mi umbral de tiempo de respuestas. | 5 | Programación | 1.5 | Finalizada
|  |  | Testing | 0.5 | Finalizada
Total |  | 98 |  | 48

## Scrum Team 4
Historia | Tarea | Quién | Estado | Día | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17
|  |  |  | 56 | 11.5 | 11 | 13.5 | 10 | 5 | 5
H6 R: Como Director, yo debería contar con el acceso de crear una minuta , con la finalidad de tener un registro de las reuniones que se hacen con mis pares. | Costos | Felipe y Sebastián | Terminada | 1 | bar: 2018-11-12 to 2018-11-17
| Límites |  | Terminada | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | -
| Alcance |  | Terminada | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | -
| Casos de usos |  | Terminada | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | -
| Diagrama de Clases |  | Terminada | 1 | bar: 2018-11-12 to 2018-11-17
| Diagrama de Actividad |  | Terminada | 1 | bar: 2018-11-12 to 2018-11-17
| Diagrama de Secuencia |  | Terminada | 2 | 2 | - | - | - | - | -
| Programación |  | Terminada | 8 | 2 | 6 | - | - | - | -
| Test |  | Terminada | 5 | - | - | - | - | 5 | -
H7 R: Como Secretario Académico, yo debería contar con el acceso de crear una minuta , con la finalidad de tener un registro de las reuniones que se hacen con mis pares. | Costos | Antonio y Daniel | Terminada | 1 | bar: 2018-11-12 to 2018-11-17
| Límites |  | Terminada | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | -
| Alcance |  | Terminada | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | -
| Casos de usos |  | Terminada | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | -
| Diagrama de Clases |  | Terminada | 1 | bar: 2018-11-12 to 2018-11-17
| Diagrama de Actividad |  | Terminada | 1 | bar: 2018-11-12 to 2018-11-17
| Diagrama de Secuencia |  | Terminada | 2 | - | - | 2 | - | - | -
| Programación |  | Terminada | 8 | - | - | 6 | 2 | - | -
| Test |  | Terminada | 5 | - | - | - | - | - | 5
H 43A | Programación |  | Terminada | 5 | 3 | 2 | - | - | - | -
| Test |  | Terminada | 3 | - | - | - | 3 | - | -
H 46A | Programación |  | Terminada | 5 | - | - | 3 | 2 | - | -
| Test |  | Terminada | 3 | - | - | - | 3 | - | -