## Hoja 1
Esfuerzo esperado | Esfuerzo restante | Dias
42 | 42 | Inicio
33.5 | 23.5 | 2018-11-13
25 | 14.5 | 2018-11-14
16.5 | 10.5 | 2018-11-15
8 | 7 | 2018-11-16
0 | 0 | 2018-11-17