## Hoja 1
Historia | Tarea | Quién | Estado | Día | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17
|  |  |  | Esfuerzo estimado | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7
H22: Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de eliminar un archivo subido por mi a una pregunta, en caso de no haber errado en subir el archivo deseado. | Alcance | Tomás Martínez | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: P; 2018-11-13: 2018-02-01
| Costos | ----- | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: L; 2018-11-13: 2018-02-01
| Casos de usos | Lucas Orozco | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: A; 2018-11-13: 2018-02-01
| Diagrama de Clases | Luis Reyes | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: N; 2018-11-15: 2018-02-01
| Diagrama de Secuencia | Tomás Martínez | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: N; 2018-11-15: 2018-02-01
| Diagrama de Actividad | Lucas Orozco | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: I; 2018-11-14: 2018-02-01
| Programación | Gabriel Diaz | Terminado | 3 | 2018-11-12: G; 2018-11-14: 3
| Test |  | Terminado | 2 | 2018-11-17: 2
|  |  |  | 8 |  | 1.5 | 3.5 | 1 | 0 | 2
H23: Como Docente, yo debería contar con la capacidad de eliminar un archivo subido por mi a una pregunta, en caso de no haber errado en subir el archivo deseado. | Alcance | Diego Peredo | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: P; 2018-11-13: 2018-02-01
| Costos | ---- | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: L; 2018-11-13: 2018-02-01
| Casos de usos | Luis Reyes | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: A; 2018-11-13: 2018-02-01
| Diagrama de Clases | Luis Reyes | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: N; 2018-11-15: 2018-02-01
| Diagrama de Secuencia | Luis Reyes | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: N; 2018-11-13: 2018-02-01
| Diagrama de Actividad | Luis Reyes | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: I; 2018-11-13: 2018-02-01
| Programación | Gabriel Diaz | Terminado | 1 | bar: 2018-11-12; 2018-11-14
| Test |  | Terminado | 1 | bar: 2018-11-17
|  |  |  | 5 |  | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
H27: Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de ordenar los hilos de discusión de mayor a menor calificados y viceversa, con la finalidad de realizar una búsqueda de hilos de manera más eficiente. | Alcance | Tomás Martínez | Terminado | 1 | bar: 2018-11-12 to 2018-11-13
| Costos | --- | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: L; 2018-11-13: 2018-02-01
| Casos de usos | Lucas Orozco | Terminado | 1 | bar: 2018-11-12 to 2018-11-13
| Diagrama de Clases | Luis Reyes | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: N; 2018-11-15: 2018-02-01
| Diagrama de Secuencia | Tomás Martínez | Terminado | 1 | bar: 2018-11-12; 2018-11-16
| Diagrama de Actividad | Lucas Orozco | Terminado | 1 | bar: 2018-11-12; 2018-11-15
| Programación | Juan José de Comba | Terminado | 6 | 2018-11-12: G; 2018-11-13: 6
| Test |  | Terminado | 2 | 2018-11-17: 2
|  |  |  | 13 |  | 8.5 | 0 | 1.5 | 1 | 2
H28: Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de ordenar las respuestas a preguntas de mayor a menor calificados y viceversa, con la finalidad de realizar una búsqueda de respuestas manera más eficiente. | Alcance | Tomás Martínez | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: P; 2018-11-13: 2018-02-01
| Costos | ---- | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: L; 2018-11-13: 2018-02-01
| Casos de usos | Lucas Orozco | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: A; 2018-11-16: 2018-02-01
| Diagrama de Clases | Luis Reyes | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: N; 2018-11-15: 2018-02-01
| Diagrama de Secuencia | Tomás Martínez | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: N; 2018-11-16: 2018-02-01
| Diagrama de Actividad | Lucas Orozco | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: I; 2018-11-16: 2018-02-01
| Programación | Juan José de Comba | Terminado | 4 | 2018-11-12: G; 2018-11-14: 4
| Test |  | Terminado | 1 | bar: 2018-11-17
|  |  |  | 8 |  | 1 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1
H31: Como Docente , yo debería poder contar con la capacidad de visualizar la cantidad de calificaciones qué tuvo una pregunta en particular, con la finalidad de responder las más solicitadas primero. | Alcance | Diego Peredo | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: P; 2018-11-13: 2018-02-01
| Costos | --- | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: L; 2018-11-13: 2018-02-01
| Casos de usos | Luis Reyes | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: A; 2018-11-16: 2018-02-01
| Diagrama de Clases | Luis Reyes | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: N; 2018-11-15: 2018-02-01
| Diagrama de Secuencia | Diego Peredo | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: N; 2018-11-16: 2018-02-01
| Diagrama de Actividad | Diego Peredo | Terminado | 2018-02-01 | 2018-11-12: I; 2018-11-14: 2018-02-01
| Programación | Tomás Sepúlveda | Terminado | 4 | 2018-11-12: G; 2018-11-13: 4
| Test |  | Terminado | 1 | bar: 2018-11-17
|  |  |  | 8 |  | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
[6 empty] | 18.5 | 9 | 4 | 3.5 | 7 | 42
Historia | Tarea | Quién | Estado | Esfuerzo estimado | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17
H8 :Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de crear un hilo de discusión, con la finalidad de comenzar una conversación con otros Estudiantes y Docente del curso sobre ese tema en específico. | Testing | Diego Tapia | Terminado | 2 | 2018-11-15: 2
H9: Como Docente, yo debería contar con la capacidad de crear un hilo de discusión, con la finalidad de comenzar una conversación con los estudiantes del curso sobre ese tema específico. | Testing | Diego Tapia | Terminado | 2 | 2018-11-15: 2
H20:Como Docente, yo debería contar con la capacidad de Subir archivos a una respuesta, con la finalidad de proveer de mayor información y fundamentar mejor mi respuesta ante el estudiante. | Testing | Diego Tapia | Terminado | 2 | 2018-11-15: 2
H21: Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de Subir archivos a una respuesta, con la finalidad de proveer de mayor información y fundamentar mejor mi respuesta ante el estudiante. | Testing | Sergio Cordova | Terminado | 2 | 2018-11-15: 2
H24: Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad calificar las respuestas de una a cinco estrellas, con la finalidad de expresar mi conformidad/disconformidad sobre estas. | Testing | Sergio Cordova | Terminado | 3 | 2018-11-15: 2
H25: Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad calificar los hilos de discusión de una a cinco estrellas, con la finalidad de expresar el grado de utilidad qué cada uno de estos tiene para mi. | Testing | Sergio Cordova | Terminado | 2 | 2018-11-15: 2