## Hoja 1
Historia | Tarea | Quién | Estado | Esfuerzo estimado | 2018-11-12 | 2018-11-13
15.-Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de Editar a una pregunta qué yo haya realizado en un hilo de discusión, con la finalidad de corregir algun eventual error en la redacción de la misma. | Alcance | Yerko Herrera Alvaro Pozo Marlon Gonzales Alejandro Mery | Por evaluar | 0.2 | 0 | 0.1
| Limite |  | Por evaluar | 0.2 | 0 | 0.1
| Casos de usos |  | En proceso | 0.2 | 0 | 0.1
| Diagrama de Clases |  | En proceso | 0.2 | 0 | 0.05
| Diagrama de Actividad |  | No iniciada | 0.2 | 0 | 0
| Diagrama de Secuencias |  | No iniciada | 0.2 | 0 | 0
| Criterios de Aceptación |  | No iniciada | 0.8 | 0 | 0
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | No iniciada | 2 | 0 | 0
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | No iniciada | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | 0.35
16.-Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de Editar a una Respuesta qué yo haya realizado en un hilo de discusión, con la finalidad de corregir algun eventual error en la redacción de la misma. | Alcance | Yerko Herrera Alvaro Pozo Marlon Gonzales Alejandro Mery | Por evaluar | 0.3 | 0 | 0.2
| Limite |  | Por evaluar | 0.3 | 0 | 0.2
| Casos de usos |  | Por evaluar | 0.5 | 0 | 0.3
| Diagrama de Clases |  | En proceso | 0.5 | 0 | 0.3
| Diagrama de Actividad |  | No iniciada | 0.5 | 0 | 0
| Diagrama de Secuencias |  | En proceso | 0.5 | 0 | 0.2
| Criterios de Aceptación |  | No iniciada | 0.4 | 0 | 0
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | En proceso | 3 | 0 | 0.5
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | No iniciada | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 0 | 0.9
17.-Como Docente, yo debería contar con la capacidad de Editar a una Respuesta qué yo haya realizado en un hilo de discusión, con la finalidad de corregir algun eventual error en la redacción de la misma. | Alcance | Yerko Herrera Alvaro Pozo Marlon Gonzales Alejandro Mery | Por evaluar | 0.2 | 0 | 0.1
| Limite |  | Por evaluar | 0.2 | 0 | 0.1
| Casos de usos |  | En proceso | 0.2 | 0 | 0.05
| Diagrama de Clases |  | Por evaluar | 0.2 | 0 | 0.1
| Diagrama de Actividad |  | No iniciada | 0.2 | 0 | 0
| Diagrama de Secuencias |  | No iniciada | 0.2 | 0 | 0
| Criterios de Aceptación |  | No iniciada | 0.8 | 0 | 0
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | No iniciada | 2 | 0 | 0
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | No iniciada | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 5 | 0 | 0.35
29.-Como Estudiante, yo debería poder contar con la capacidad de visualizar un listado de preguntas y problemáticas frecuentes. Para poder resolver dudas con el uso del foro. | Alcance | Yerko Herrera Alvaro Pozo Marlon Gonzales Alejandro Mery | Por evaluar | 0.2 | 0 | 0.1
| Limite |  | Por evaluar | 0.2 | 0 | 0.1
| Casos de usos |  | Por evaluar | 0.2 | 0 | 0.1
| Diagrama de Clases |  | No iniciada | 0.2 | 0 | 0
| Diagrama de Actividad |  | Por evaluar | 0.2 | 0 | 0.1
| Diagrama de Secuencias |  | Por evaluar | 0.2 | 0 | 0.1
| Criterios de Aceptación |  | En proceso | 0.8 | 0 | 0.1
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | En proceso | 2 | 0 | 1.5
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | En proceso | 1 | 0 | 0.2
|  |  |  | 5 | 0 | 2.3
30.-Como Docente, yo debería poder contar con la capacidad de visualizar un listado de preguntas y problemáticas frecuentes. Para poder resolver dudas con el uso del foro. | Alcance | Yerko Herrera Alvaro Pozo Marlon Gonzales Alejandro Mery | No iniciada | 0.15 |  | 0
| Limite |  | No iniciada | 0.15 |  | 0
| Casos de usos |  | No iniciada | 0.3 |  | 0
| Diagrama de Clases |  | No iniciada | 0.3 |  | 0
| Diagrama de Actividad |  | No iniciada | 0.3 |  | 0
| Diagrama de Secuencias |  | No iniciada | 0.2 |  | 0
| Criterios de Aceptación |  | No iniciada | 0.3 |  | 0
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | En proceso | 1 |  | 0.7
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | En proceso | 0.5 |  | 0.25
|  |  |  | 3 |  | 0.95