## Hoja 1
Historia | Tarea | Quién | Estado | Esfuerzo estimado | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17
15.-Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de Editar a una pregunta qué yo haya realizado en un hilo de discusión, con la finalidad de corregir algun eventual error en la redacción de la misma. | Alcance | Yerko Herrera Dominique Inzunza Daryel Amaya Alejandro Mery | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Limite |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Casos de usos |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Diagrama de Clases |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2
| Diagrama de Actividad |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Diagrama de Secuencias |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.2
| Criterios de Aceptación |  | Finalizada | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | Finalizada | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 2
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | Finalizada | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1
|  |  |  | 5 |  | 0.35 | 2.1 | 3.77 | 4.25 | 5
16.-Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de Editar a una Respuesta qué yo haya realizado en un hilo de discusión, con la finalidad de corregir algun eventual error en la redacción de la misma. | Alcance | Yerko Herrera Dominique Inzunza Daryel Amaya Alejandro Mery | Finzalida | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Limite |  | Finalizada | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Casos de usos |  | Finalizada | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Diagrama de Clases |  | Finalizada | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Diagrama de Actividad |  | Finalizada | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Diagrama de Secuencias |  | Finalizada | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5
| Criterios de Aceptación |  | Finalizada | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | Finalizada | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2.7 | 3
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | Finalizada | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2
|  |  |  | 8 | 0 | 0.9 | 4.4 | 6.4 | 7 | 8
17.-Como Docente, yo debería contar con la capacidad de Editar a una Respuesta qué yo haya realizado en un hilo de discusión, con la finalidad de corregir algun eventual error en la redacción de la misma. | Alcance | Yerko Herrera Dominique Inzunza Daryel Amaya Alejandro Mery | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Limite |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Casos de usos |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Diagrama de Clases |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2
| Diagrama de Actividad |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Diagrama de Secuencias |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.2
| Criterios de Aceptación |  | Finalizada | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | Finalizada | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 2
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | Finalizada | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1
|  |  |  | 5 | 0 | 0.35 | 2.05 | 3.77 | 4.3 | 5
29.-Como Estudiante, yo debería poder contar con la capacidad de visualizar un listado de preguntas y problemáticas frecuentes. Para poder resolver dudas con el uso del foro. | Alcance | Yerko Herrera Dominique Inzunza Daryel Amaya Alejandro Mery | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Limite |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Casos de usos |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Diagrama de Clases |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Diagrama de Actividad |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Diagrama de Secuencias |  | Finalizada | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2
| Criterios de Aceptación |  | Finalizada | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | Finalizada | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | Finalizada | 1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1
|  |  |  | 5 | 0 | 2.3 | 4.3 | 4.6 | 4.75 | 5
30.-Como Docente, yo debería poder contar con la capacidad de visualizar un listado de preguntas y problemáticas frecuentes. Para poder resolver dudas con el uso del foro. | Alcance | Yerko Herrera Dominique Inzunza Daryel Amaya Alejandro Mery | Finalizada | 0.15 |  | 0 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| Limite |  | Finalizada | 0.15 |  | 0 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| Casos de usos |  | Finalizada | 0.3 |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3
| Diagrama de Clases |  | Finalizada | 0.3 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.3
| Diagrama de Actividad |  | Finalizada | 0.3 |  | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Diagrama de Secuencias |  | Finalizada | 0.2 |  | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.2
| Criterios de Aceptación |  | Finalizada | 0.3 |  | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | Finalizada | 1 |  | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | Finalizada | 0.5 |  | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5
|  |  |  | 3 |  | 0.95 | 1.84 | 2.62 | 2.85 | 3
[7 empty] | total | total | total | total
[7 empty] | 14.69 | 21.16 | 23.15 | 26