## Hoja 1
Esfuerzo esperado | Esfuerzo restante | Dias
48 | 48 | Inicio
40 | 39.25 | 2018-11-12
32 | 31.75 | 2018-11-13
24 | 22 | 2018-11-14
16 | 14.25 | 2018-11-15
8 | 7.5 | 2018-11-16
0 | 0 | 2018-11-17