## Hoja 1
Historia | Tarea | Quién | Esfuerzo estimado | Estado | 2018-11-12 | Estado | 2018-11-13 | Estado | 2018-11-14 | Estado | 2018-11-15 | Estado | 2018-11-16 | Estado | 2018-11-17 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29
21.- Como Secretario Académico, yo debería contar con alertas de modificación de minuta con la finalidad de mantenerme informado en caso de que se exija correcciones de las mismas. | Alcance | Domi | 0.25 | Finalizada | 0.25 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Casos de usos | Pame | 0.25 | Finalizada | 0.25 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Diagrama de Clases | Pame | 0.25 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 0.25 | Finalizada
| Diagrama de Actividad | Mati | 0.25 | Finalizada | 0.25 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Diagrama de Secuencias | Mati | 0.25 | No iniciada |  | Finalizada | 0.25 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Criterios de Aceptación | Robert | 0.25 | Finalizada | 0.25 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Programación | MAHAHAHANA | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 1 | Finalizada |  | Finalizada
| Test |  | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 0.5
|  |  | 3 |  | 1 |  | 0.25 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0.5
22.- Como Docente, yo debería contar con alertas de modificación de minuta con la finalidad de mantenerme informado en caso de que se exija correcciones de las mismas. | Alcance | Domi | 0.25 | Finalizada | 0.25 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Casos de usos | Pame | 0.25 | Finalizada | 0.25 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Diagrama de Clases | Pame | 0.25 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 0.25 | Finalizada
| Diagrama de Actividad | Mati | 0.25 | Finalizada | 0.25 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Diagrama de Secuencias | Mati | 0.25 | No iniciada |  | Finalizada | 0.25 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Criterios de Aceptación | Robert | 0.25 | Finalizada | 0.25 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Programación | MAHAHAHANA | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 1 | Finalizada |  | Finalizada
| Test |  | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 0.5
|  |  | 3 |  | 1 |  | 0.25 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0.5
23.- Como Director, yo debería contar con una función para solicitar la corrección de una minuta de reunión con la finalidad de informar a los participantes de irregularidades en esta. | Alcance | Domi | 0.75 | En proceso |  | Finalizada | 0.75 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Casos de usos | Pame | 0.75 | Finalizada | 0.75 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Diagrama de Clases | Pame | 0.75 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 0.75 | Finalizada
| Diagrama de Actividad | Mati | 0.75 | Finalizada | 0.75 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Diagrama de Secuencias | Mati | 0.75 | No iniciada |  | Finalizada | 0.75 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Criterios de Aceptación | Robert | 0.75 | Finalizada | 0.75 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Programación |  | 2 | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 2 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Test |  | 1.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 1.5
|  |  | 8 |  | 2.25 |  | 1.5 |  | 2 | [5 empty] | 1.5
24.- Como Secretario Académico, yo debería contar con una función para solicitar la corrección de una minuta de reunión con la finalidad de informar a los participantes de irregularidades en esta. | Alcance | Domi | 0.75 | No iniciada |  | Finalizada | 0.75 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Casos de usos | Pame | 0.75 | Finalizada | 0.75 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Diagrama de Clases | Pame | 0.75 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 0.75 | Finalizada
| Diagrama de Actividad | Mati | 0.75 | Finalizada | 0.75 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Diagrama de Secuencias | Mati | 0.75 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 0.75 | Finalizada |  | Finalizada
| Criterios de Aceptación | Robert | 0.75 | Finalizada | 0.75 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Programación |  | 2 | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 2 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Test |  | 1.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 1.5
|  |  | 8 |  | 2.25 |  | 0.75 |  | 2 |  | 0.75 |  |  |  | 1.5
25.- Como Docente, yo debería contar con una función para solicitar la corrección de una minuta de reunión con la finalidad de informar a los participantes de irregularidades en esta. | Alcance | Domi | 0.75 | No iniciada |  | Finalizada | 0.75 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Casos de usos | Pame | 0.75 | Finalizada | 0.75 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Diagrama de Clases | Pame | 0.75 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 0.75 | Finalizada
| Diagrama de Actividad | Mati | 0.75 | Finalizada | 0.75 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Diagrama de Secuencias | Mati | 0.75 | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 0.75 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Criterios de Aceptación | Robert | 0.75 | Finalizada | 0.75 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Programación |  | 2 | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 2 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Test |  | 1.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 1.5
|  |  | 8 |  | 2.25 |  | 0.75 |  | 2.75 |  |  |  | 0.75 |  | 1.5
32.- Como Estudiante, yo debería ser notificado cuando una pregunta mía es respondida. | Programación |  | 1 | En proceso |  | Finalizada | 1 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Test |  | 1 | No iniciada |  | Finalizada | 1 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
|  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
33.- Como Docente, yo debería ser notificado cuando una pregunta mía es respondida. | Programación |  | 1 | En proceso |  | Finalizada | 1 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Test |  | 1 | No iniciada |  | Finalizada | 1 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
|  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
34.- Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de dar seguimiento a un hilo, con la finalidad de ser notificado al haber alguna novedad en el hilo, | Programación |  | 2 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 2 | Finalizada
| Test |  | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 1 | Finalizada |  | Finalizada
|  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 0
35.- Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de dar seguimiento a una pregunta, con la finalidad de ser notificado al haber alguna respuesta | Programación |  | 2 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 2 | Finalizada
| Test |  | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 1 | En proceso |  | Finalizada
|  |  | 3 | [5 empty] | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 0
36.- Como Docente , yo debería contar con la capacidad de dar seguimiento a un hilo, con la finalidad de ser notificado al haber alguna novedad en el hilo. | Programación |  | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 1 | Finalizada
| Test |  | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 1 | En proceso |  | Finalizada | 1
|  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
37.- Como Docente , yo debería contar con la capacidad de dar seguimiento a una pregunta, con la finalidad de ser notificado al haber alguna respuesta. | Programación |  | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 1 | Finalizada
| Test |  | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 1 | En proceso |  | Finalizada | 1
|  |  | 2 | [5 empty] | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1
41.- Como Docente , yo debería ser notificado cuando una pregunta esté por exceder mi umbral de tiempo de respuestas. | Programación |  | 1.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 1.5 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Test |  | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 0.5 | Finalizada |  | Finalizada
|  |  | 2 | [5 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0
42 - Como Docente, yo debería ser notificado cuando una pregunta haya excedido mi umbral de tiempo de respuestas. | Programación |  | 1.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 1.5 | Finalizada |  | Finalizada |  | Finalizada
| Test |  | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada | 0.5 | Finalizada |  | Finalizada
|  |  | 2 | [5 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0
|  |  | 48 |  | 8.75 |  | 7.5 |  | 9.75 |  | 7.75 |  | 6.75 |  | 7.5