## Hoja 1
ID | Historia | Estimación | Tarea | Estimación | Estado
H21 | Como Secretario Académico, yo debería contar con alertas de modificación de minuta con la finalidad de mantenerme informado en caso de que se exija correcciones de las mismas. | 3 | Diagrama de secuencia | 0.25 | Finalizada
|  |  | Diagrama de actividades | 0.25 | Finalizada
|  |  | Casos de uso | 0.25 | Finalizada
|  |  | Diagrama de clases | 0.25 | Finalizada
|  |  | Alcance | 0.25 | Finalizada
|  |  | Criterios de aceptación | 0.25 | Finalizada
|  |  | Programación | 1 | Finalizada
|  |  | Testing | 0.5 | Finalizada
H22 | Como Docente, yo debería contar con alertas de modificación de minuta con la finalidad de mantenerme informado en caso de que se exija correcciones de las mismas. | 3 | Diagrama de secuencia | 0.25 | Finalizada
|  |  | Diagrama de actividades | 0.25 | Finalizada
|  |  | Casos de uso | 0.25 | Finalizada
|  |  | Diagrama de clases | 0.25 | Finalizada
|  |  | Alcance | 0.25 | Finalizada
|  |  | Criterios de aceptación | 0.25 | Finalizada
|  |  | Programación | 1 | Finalizada
|  |  | Testing | 0.5 | Finalizada
H23 | Como Director, yo debería contar con una función para solicitar la corrección de una minuta de reunión con la finalidad de informar a los participantes de irregularidades en esta. | 8 | Diagrama de secuencia | 0.75 | Finalizada
|  |  | Diagrama de actividades | 0.75 | Finalizada
|  |  | Casos de uso | 0.75 | Finalizada
|  |  | Diagrama de clases | 0.75 | Finalizada
|  |  | Alcance | 0.75 | Finalizada
|  |  | Criterios de aceptación | 0.75 | Finalizada
|  |  | Programación | 2 | Finalizada
|  |  | Testing | 1.5 | Finalizada
H24 | Como Secretario Académico, yo debería contar con una función para solicitar la corrección de una minuta de reunión con la finalidad de informar a los participantes de irregularidades en esta. | 8 | Diagrama de secuencia | 0.75 | Finalizada
|  |  | Diagrama de actividades | 0.75 | Finalizada
|  |  | Casos de uso | 0.75 | Finalizada
|  |  | Diagrama de clases | 0.75 | Finalizada
|  |  | Alcance | 0.75 | Finalizada
|  |  | Criterios de aceptación | 0.75 | Finalizada
|  |  | Programación | 2 | Finalizada
|  |  | Testing | 1.5 | Finalizada
H25 | Como Docente, yo debería contar con una función para solicitar la corrección de una minuta de reunión con la finalidad de informar a los participantes de irregularidades en esta. | 8 | Diagrama de secuencia | 0.75 | Finalizada
|  |  | Diagrama de actividades | 0.75 | Finalizada
|  |  | Casos de uso | 0.75 | Finalizada
|  |  | Diagrama de clases | 0.75 | Finalizada
|  |  | Alcance | 0.75 | Finalizada
|  |  | Criterios de aceptación | 0.75 | Finalizada
|  |  | Programación | 2 | Finalizada
|  |  | Testing | 1.5 | Finalizada
H32 | Como Estudiante, yo debería ser notificado cuando una pregunta mía es respondida. | 8 | Programación | 1 | Finalizada
|  |  | Testing | 1 | Finalizada
H33 | Como Docente, yo debería ser notificado cuando una pregunta mía es respondida. | 8 | Programación | 1 | Finalizada
|  |  | Testing | 1 | Finalizada
H34 | Como Docente, yo debería ser notificado cuando una pregunta mía es respondida. | 13 | Programación | 2 | Finalizada
|  |  | Testing | 1 | Finalizada
H35 | Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de dar seguimiento a una pregunta, con la finalidad de ser notificado al haber alguna respuesta | 13 | Programación | 2 | Finalizada
|  |  | Testing | 1 | Finalizada
H36 | Como Docente , yo debería contar con la capacidad de dar seguimiento a un hilo, con la finalidad de ser notificado al haber alguna novedad en el hilo. | 8 | Programación | 1 | Finalizada
|  |  | Testing | 1 | Finalizada
H37 | Como Docente, yo debería contar con la capacidad de dar seguimiento a una pregunta, con la finalidad de ser notificado al haber alguna respuesta. | 8 | Programación | 1 | Finalizada
|  |  | Testing | 1 | Finalizada
H41 | Como Docente, yo debería ser notificado cuando una pregunta esté por exceder mi umbral de tiempo de respuestas. | 5 | Programación | 1.5 | Finalizada
|  |  | Testing | 0.5 | Finalizada
H42 | Como Docente, yo debería ser notificado cuando una pregunta haya excedido mi umbral de tiempo de respuestas. | 5 | Programación | 1.5 | Finalizada
|  |  | Testing | 0.5 | Finalizada
Total |  | 98 |  | 48