## Hoja 1
Historia | Tarea | Quién | Estado | Día | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17
|  |  |  | 56 | 11.5 | 11 | 13.5 | 10 | 5 | 5 | 56
H6 R: Como Director, yo debería contar con el acceso de crear una minuta , con la finalidad de tener un registro de las reuniones que se hacen con mis pares. | Costos | Felipe y Sebastián | Terminada | 1 | 1 | - | - | - | - | -
| Límites |  | Terminada | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | -
| Alcance |  | Terminada | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | -
| Casos de usos |  | Terminada | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | -
| Diagrama de Clases |  | Terminada | 1 | - | 1 | - | - | - | -
| Diagrama de Actividad |  | Terminada | 1 | - | 1 | - | - | - | -
| Diagrama de Secuencia |  | Terminada | 2 | 2 | - | - | - | - | -
| Programación |  | Terminada | 8 | 2 | 6 | - | - | - | -
| Test |  | Terminada | 5 | - | - | - | - | 5 | -
H7 R: Como Secretario Académico, yo debería contar con el acceso de crear una minuta , con la finalidad de tener un registro de las reuniones que se hacen con mis pares. | Costos | Antonio y Daniel | Terminada | 1 | 1 | - | - | - | - | -
| Límites |  | Terminada | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | -
| Alcance |  | Terminada | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | -
| Casos de usos |  | Terminada | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | -
| Diagrama de Clases |  | Terminada | 1 | - | - | 1 | - | - | -
| Diagrama de Actividad |  | Terminada | 1 | - | - | 1 | - | - | -
| Diagrama de Secuencia |  | Terminada | 2 | - | - | 2 | - | - | -
| Programación |  | Terminada | 8 | - | - | 6 | 2 | - | -
| Test |  | Terminada | 5 | - | - | - | - | - | 5
H 43A | Programación |  | Terminada | 5 | 3 | 2 | - | - | - | -
| Test |  | Terminada | 3 | - | - | - | 3 | - | -
H 46A | Programación |  | Terminada | 5 | - | - | 3 | 2 | - | -
| Test |  | Terminada | 3 | - | - | - | 3 | - | -