## Hoja 1
Scrum General
Esfuerzo esperado | Esfuerzo restante | Dias
274 | 274 | Inicio
228.3333 | 267 | 2018-11-05
182.6667 | 252.5 | 2018-11-06
137 | 223.5 | 2018-11-07
91.3333 | 205.1 | 2018-11-08
45.6667 | 156.8 | 2018-11-09
0 | 40.5 | 2018-11-10
Scrum 1 |  |  | Scrum 3
Esfuerzo esperado | Esfuerzo restante | Dias | Esfuerzo esperado | Esfuerzo restante | Dias
70 | 70 | Inicio | 68 | 68 | Inicio
58 | 70 | 2018-11-05 | 56.6667 | 68 | 2018-11-05
46 | 64.5 | 2018-11-06 | 45.3333 | 68 | 2018-11-06
34 | 57.5 | 2018-11-07 | 34 | 53 | 2018-11-07
22 | 54 | 2018-11-08 | 22.6667 | 52.1 | 2018-11-08
10 | 23 | 2018-11-09 | 11.3333 | 49.8 | 2018-11-09
0 | 10 | 2018-11-10 | 0 | 2.5 | 2018-11-10
Scrum 2 |  |  | Scrum 4
Esfuerzo esperado | Esfuerzo restante | Dias | Esfuerzo esperado | Esfuerzo restante | Dias
69 | 69 | Inicio | 67 | 67 | Inicio
57.5 | 69 | 2018-11-05 | 56 | 60 | 2018-11-05
46 | 69 | 2018-11-06 | 45 | 51 | 2018-11-06
34.5 | 69 | 2018-11-07 | 34 | 44 | 2018-11-07
23 | 69 | 2018-11-08 | 23 | 30 | 2018-11-08
11.5 | 69 | 2018-11-09 | 12 | 15 | 2018-11-09
0 | 28 | 2018-11-10 | 0 | 0 | 2018-11-10