## Hoja 1
Historia | Tarea | Quién | Estado | Día | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10
|  |  |  | Esfuerzo estimado | 70 | 58 | 46 | 34 | 22 | 10
H8 :Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de crear un hilo de discusión, con la finalidad de comenzar una conversación con otros Estudiantes y Docente del curso sobre ese tema en específico. | Alcance | Tomás Martínez | Terminado | 1 | P | 1
| Costos | Scrums | Terminado | 2018-02-01 | L |  |  |  | 2018-02-01
| Casos de usos | Lucas Orozco | Terminado | 2018-02-01 | A | 2018-02-01
| Diagrama de Clases | Tomás Martínez | Terminado | 2018-02-01 | N |  |  |  |  | 1
| Diagrama de Actividad | Lucas Orozco | Terminado | 2018-02-01 | N |  | 2018-02-01
| Programación | Tomás Sepúlveda | Terminado | 3 | I |  | 3
| Test |  | No Iniciado | 2 | G
H9: Como Docente, yo debería contar con la capacidad de crear un hilo de discusión, con la finalidad de comenzar una conversación con los estudiantes del curso sobre ese tema específico. | Alcance | Diego Peredo | Terminado | 1 | P |  |  | 1
| Costos | Scrums | Terminado | 2018-02-01 | L |  |  |  | 2018-02-01
| Casos de usos | Luis Reyes | Terminado | 2018-02-01 | A | 2018-02-01
| Diagrama de Clases | Tomás Martínez | Terminado | 2018-02-01 | N |  |  |  |  | 2018-02-01
| Diagrama de Actividad | Diego Peredo | Terminado | 2018-02-01 | N |  |  | 2018-02-01
| Programación | Tomás Sepúlveda | Terminado | 3 | I |  | 3
| Test |  | No Iniciado | 2 | G
H20:Como Docente, yo debería contar con la capacidad de Subir archivos a una respuesta, con la finalidad de proveer de mayor información y fundamentar mejor mi respuesta ante el estudiante. | Alcance | Diego Peredo | Terminado | 1 | P |  |  |  |  | 1
| Costos | Scrums | Terminado | 1 | L |  |  |  | 1
| Casos de usos | Luis Reyes | Terminado | 1 | A | 1
| Diagrama de Clases | Tomas Martinez | Terminado | 1 | N
| Diagrama de Actividad | Diego Peredo | Terminado | 1 | N | 1
| Programación | Gabriel Diaz | Terminado | 6 | I |  |  |  | 6***
| Test |  | No Iniciado | 2 | G
H21: Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de Subir archivos a una respuesta, con la finalidad de proveer de mayor información y fundamentar mejor mi respuesta ante el estudiante. | Alcance | Diego Peredo | Terminado | 1 | P |  |  |  |  | 1
| Costos | Scrums | Terminado | 2018-02-01 | L |  |  |  | 2018-02-01
| Casos de usos | Lucas Orozco | Terminado | 2018-02-01 | A | 2018-02-01
| Diagrama de Clases | Tomás Martínez | Terminado | 2018-02-01 | N |  |  |  |  | 2018-02-01
| Diagrama de Actividad | Lucas Orozco | Terminado | 2018-02-01 | N |  |  | 2018-02-01
| Programación | Gabriel Diaz | Terminado | 3 | I |  |  |  | 6***
| Test |  | No Iniciado | 2 | G
H24: Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad calificar las respuestas de una a cinco estrellas, con la finalidad de expresar mi conformidad/disconformidad sobre estas. | Alcance | Diego Peredo | Terminado | 1 | P |  |  |  |  | 1
| Costos | Scrums | Terminado | 1 | L |  |  |  | 1
| Casos de usos | Lucas Orozco | Terminado | 1 | A | 1
| Diagrama de Clases | Tomás Martínez | Terminado | 1 | N |  |  |  |  | 1
| Diagrama de Actividad | Lucas Orozco | Terminado | 1 | N |  |  | 1
| Programación | Juan José de Comba | Terminado | 12 | I |  |  |  | 12***
| Test |  | No Iniciado | 3 | G
H25: Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad calificar los hilos de discusión de una a cinco estrellas, con la finalidad de expresar el grado de utilidad qué cada uno de estos tiene para mi. | Alcance | Diego Peredo | Terminado | 1 | P |  |  |  |  | 1
| Costos | Scrums | Terminado | 2018-02-01 | L |  |  |  | 2018-02-01
| Casos de usos | Lucas Orozco | Terminado | 2018-02-01 | A |  | 2018-02-01
| Diagrama de Clases | Tomás Martínez | Terminado | 2018-02-01 | N |  |  |  |  | 2018-02-01
| Diagrama de Actividad | Lucas Orozco | Terminado | 2018-02-01 | N |  |  | 2018-02-01
| Programación | Juan José de Comba | Terminado | 3 | I |  |  |  | 3***
| Test |  | No Iniciado | 2 | G