## Hoja 1
Historia | Tarea | Quién | Estado | Esfuerzo estimado | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29
3.- Como Estudiante, yo debería contar con acceso un foro de discusión de curso en conjunto a mis docentes. Con el fin de tener una rápida retroalimentación de las clases realizadas. | Alcance | Gonzalo Olatte Álvaro Pozo Marlon Gonzales Alejandro Mery | En proceso | 0.5
| Casos de usos |  | Por evaluar | 1 | [5 empty] | 1
| Diagrama de Clases |  | En proceso | 1
| Diagrama de Actividad |  | Por evaluar | 1 | [5 empty] | 1
| Diagrama de Secuencias |  | En proceso | 1
| Criterios de Aceptación |  | No iniciada | 0.5
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | En proceso | 6
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | Por evaluar | 2 | [5 empty] | 2
4.- Como Docente, yo debería contar con acceso un foro de discusión de curso en conjunto a mis Estudiantes. Con el fin de tener una rápida retroalimentación de las clases realizadas. | Alcance | Gonzalo Olatte Álvaro Pozo Marlon Gonzales Alejandro Mery | En proceso | 0.5
| Casos de usos |  | Por evaluar | 1 | [5 empty] | 1
| Diagrama de Clases |  | En proceso | 1
| Diagrama de Actividad |  | Por evaluar | 1 | [5 empty] | 1
| Diagrama de Secuencias |  | En proceso | 1
| Criterios de Aceptación |  | No iniciada | 0.5
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | En proceso | 6
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | Por evaluar | 2 | [5 empty] | 2
5.- Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de acceder a foros independientes por cada curso en el qué me encuentro inscrito. | Alcance | Gonzalo Olatte Álvaro Pozo Marlon Gonzales Alejandro Mery | En proceso | 0.5
| Casos de usos |  | En proceso | 1
| Diagrama de Clases |  | En proceso | 1
| Diagrama de Actividad |  | En proceso | 1
| Diagrama de Secuencias |  | En proceso | 1
| Criterios de Aceptación |  | En proceso | 0.5
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | En proceso | 6
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | Por evaluar | 2 | [5 empty] | 2
6.- Como Docente, yo debería contar con la capacidad de acceder a foros independientes por cada curso en el qué imparto clases. | Alcance | Gonzalo Olatte Álvaro Pozo Marlon Gonzales Alejandro Mery | En proceso | 0.5
| Casos de usos |  | En proceso | 1
| Diagrama de Clases |  | En proceso | 1
| Diagrama de Actividad |  | En proceso | 1
| Diagrama de Secuencias |  | En proceso | 1
| Criterios de Aceptación |  | En proceso | 0.5
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | En proceso | 6
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | Por evaluar | 2 | [5 empty] | 2
10.- Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de realizar una pregunta en un hilo de discusión, con la finalidad de qué esta pregunta sea respondida por el Docente u otro Estudiante del curso. | Alcance | Gonzalo Olatte Álvaro Pozo Marlon Gonzales Alejandro Mery | Por evaluar | 0.5 | [5 empty] | 0.5
| Casos de usos |  | Por evaluar | 1 | [5 empty] | 1
| Diagrama de Clases |  | En proceso | 1
| Diagrama de Actividad |  | Por evaluar | 1 | [5 empty] | 1
| Diagrama de Secuencias |  | Por evaluar | 1 | [5 empty] | 1
| Criterios de Aceptación |  |  | 0.5
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | En proceso | 6
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | Por evaluar | 2 | [5 empty] | 2
12.- Como Docente, yo debería contar con la capacidad de responder a una pregunta realizada en un hilo de discusión, con la finalidad de solucionar la duda del Estudiante. | Alcance | Gonzalo Olatte Álvaro Pozo Marlon Gonzales Alejandro Mery | En proceso | 0.5
| Casos de usos |  | Por evaluar | 1 | [5 empty] | 1
| Diagrama de Clases |  | En proceso | 1
| Diagrama de Actividad |  | Por evaluar | 1 | [5 empty] | 1
| Diagrama de Secuencias |  | Por evaluar | 1 | [5 empty] | 1
| Criterios de Aceptación |  | No iniciada | 0.5
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | En proceso | 6
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | Por evaluar | 2 | [5 empty] | 2
13.- Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de responder a una pregunta realizada en un hilo de discusión, con la finalidad de solucionar la duda del compañero. | Alcance | Gonzalo Olatte Álvaro Pozo Marlon Gonzales Alejandro Mery | En proceso | 0.5
| Casos de usos |  | Por evaluar | 1 | [5 empty] | 1
| Diagrama de Clases |  | En proceso | 1
| Diagrama de Actividad |  | Por evaluar | 1 | [5 empty] | 1
| Diagrama de Secuencias |  | Por evaluar | 1 | [5 empty] | 1
| Criterios de Aceptación |  | No iniciada | 0.5
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | En proceso | 6
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | Por evaluar | 2 | [5 empty] | 2
18.- Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de eliminar una pregunta qué yo haya realizado, en caso de cualquier error o por haber encontrado una pregunta similar ya respondida. | Alcance | Gonzalo Olatte Álvaro Pozo Marlon Gonzales Alejandro Mery | Finalizado | 0.5 | [5 empty] | 0.5
| Casos de usos |  | Finalizado | 1 | [5 empty] | 1
| Diagrama de Clases |  | Finalizado | 1 | [5 empty] | 1
| Diagrama de Actividad |  | Finalizado | 1 | [5 empty] | 1
| Diagrama de Secuencias |  | Finalizado | 1 | [5 empty] | 1
| Criterios de Aceptación |  | No iniciada | 0.5 | [5 empty] | 0.5
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | En proceso | 6
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | Por evaluar | 2 | [5 empty] | 2
19.- Como Docente, yo debería contar con la capacidad de eliminar una pregunta qué yo haya realizado, en caso de cualquier error o por haber encontrado una pregunta similar ya respondida. | Alcance | Gonzalo Olatte Álvaro Pozo Marlon Gonzales Alejandro Mery | Finalizado | 0.5 | [5 empty] | 0.5
| Casos de usos |  | Finalizado | 1 | [5 empty] | 1
| Diagrama de Clases |  | Finalizado | 1 | [5 empty] | 1
| Diagrama de Actividad |  | Finalizado | 1 | [5 empty] | 1
| Diagrama de Secuencias |  | Finalizado | 1 | [5 empty] | 1
| Criterios de Aceptación |  | No iniciada | 0.5
| Programación | Nicolas Córdova René Catalán Daniel Montecinos | En proceso | 6
| Test | Juan Oliva Nicholas Howard | Por evaluar | 2 | [5 empty] | 2
Alcance
Casos de usos
Diagrama de Clases
Diagrama de Actividad
Diagrama de Secuencias
Criterios de Aceptación
Programación
Test