## Hoja 1
Historia | Tarea | Quién | Esfuerzo estimado | Estado | 2018-11-05 | Estado | 2018-11-06 | Estado | 2018-11-07 | Estado | 2018-11-08 | Estado | 2018-11-09 | Estado | 2018-11-10 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29
32 - Como Estudiante, yo debería ser notificado cuando una pregunta mía es respondida. | Alcance | Domi | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.5 | Finalizada
| Casos de usos | Pame | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.5 | Finalizada
| Diagrama de Clases | Pame | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | En proceso |  |  |  | Finalizada | 0.5
| Diagrama de Actividad | Mati | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.5 | Finalizada
| Diagrama de Secuencias | Mati | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 0.5
| Criterios de Aceptación | Robert | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.5 | Finalizada
| Programación |  | 2.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 2.5
| Test |  | 2.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  |  |  | Esperando aprobación | 2.5
|  |  | 8 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 6
33 - Como Docente, yo debería ser notificado cuando una pregunta mía es respondida. | Alcance | Domi | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.5 | Finalizada
| Casos de usos | Pame | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.5 | Finalizada
| Diagrama de Clases | Pame | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  |  |  | Finalizada | 0.5
| Diagrama de Actividad | Mati | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.5 | Finalizada
| Diagrama de Secuencias | Mati | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 0.5
| Criterios de Aceptación | Robert | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.5 | Finalizada
| Programación |  | 2.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 2.5
| Test |  | 2.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  |  |  | Esperando aceptación | 2.5
|  |  | 8 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 6
34 - Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de dar seguimiento a un hilo, con la finalidad de ser notificado al haber alguna novedad en el hilo. | Alcance | Domi | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Esperando aceptación | 1 | Finalizada | 1
| Casos de usos | Pame | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 1 | Finalizada
| Diagrama de Clases | Pame | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  |  |  | Finalizada | 1
| Diagrama de Actividad | Mati | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 1 | Finalizada
| Diagrama de Secuencias | Mati | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 1
| Criterios de Aceptación | Robert | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 1 | Finalizada
| Programación |  | 4 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 4
| Test |  | 3 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  |  |  | Esperando aprobación | 3
|  |  | 13 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 1 |  | 10
35 - Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de dar seguimiento a una pregunta, con la finalidad de ser notificado al haber alguna respuesta. | Alcance | Domi | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | Finalizada
| Casos de usos | Pame | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 1 | Finalizada
| Diagrama de Clases | Pame | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  |  |  | Finalizada | 1
| Diagrama de Actividad | Mati | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 1 | Finalizada
| Diagrama de Secuencias | Mati | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 1
| Criterios de Aceptación | Robert | 1 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 1 | Finalizada
| Programación |  | 4 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 4
| Test |  | 3 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  |  |  | Esperando aprobación | 3
|  |  | 13 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 9
36 - Como Docente, yo debería contar con la capacidad de dar seguimiento a un hilo, con la finalidad de ser notificado al haber alguna novedad en el hilo. | Alcance | Domi | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Esperando aceptación | 0.5
| Casos de usos | Pame | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.5 | Finalizada
| Diagrama de Clases | Pame | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  |  |  | Finalizada | 0.5
| Diagrama de Actividad | Mati | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.5 | Finalizada
| Diagrama de Secuencias | Mati | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 0.5
| Criterios de Aceptación | Robert | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.5 | Finalizada
| Programación |  | 2.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 2.5
| Test |  | 2.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  |  |  | Esperando aprobación | 2.5
|  |  | 8 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 0.5 |  | 6
37 - Como Docente, yo debería contar con la capacidad de dar seguimiento a una pregunta, con la finalidad de ser notificado al haber alguna respuesta. | Alcance | Domi | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.5 |  |  | Finalizada | 0.5
| Casos de usos | Pame | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.5 | Finalizada
| Diagrama de Clases | Pame | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  |  |  | Finalizada | 0.5
| Diagrama de Actividad | Mati | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.5 | Finalizada
| Diagrama de Secuencias | Mati | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 0.5
| Criterios de Aceptación | Robert | 0.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.5 | Finalizada
| Programación |  | 2.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 2.5
| Test |  | 2.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  |  |  | Esperando aprobación | 2.5
|  |  | 8 | [5 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  |  |  | 6.5
41 - Como Docente, yo debería ser notificado cuando una pregunta esté por exceder mi umbral de tiempo de respuestas. | Alcance | Domi | 0.4 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.4 | Finalizada
| Casos de usos | Pame | 0.4 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.4 | Finalizada
| Diagrama de Clases | Pame | 0.4 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  |  |  | Finalizada | 0.4
| Diagrama de Actividad | Mati | 0.4 | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | En proceso |  | Esperando aceptación | 0.4 | Finalizada
| Diagrama de Secuencias | Mati | 0.4 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 0.4
| Criterios de Aceptación | Robert | 0.4 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.4 | Finalizada
| Programación |  | 1.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso
| Test |  | 1.1 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  |  |  | Esperando aprobación | 1.1
|  |  | 5 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 0.4 |  | 1.9
42 - Como Docente, yo debería ser notificado cuando una pregunta haya excedido mi umbral de tiempo de respuestas. | Alcance | Domi | 0.4 | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Esperando aceptación | 0.4 |  |  | Finalizada
| Casos de usos | Pame | 0.4 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.4 | Finalizada
| Diagrama de Clases | Pame | 0.4 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  |  |  | Finalizada | 0.4
| Diagrama de Actividad | Mati | 0.4 | No iniciada |  | No iniciada |  | Esperando aceptación | 0.4 | En proceso |  | Esperando aceptación | 0.4 | Finalizada
| Diagrama de Secuencias | Mati | 0.4 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada | 0.4
| Criterios de Aceptación | Robert | 0.4 | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso |  | Finalizada
| Programación |  | 1.5 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | En proceso
| Test |  | 1.1 | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  | No iniciada |  |  |  | Esperando aprobación | 1.1
|  |  | 5 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1.9
TOTAL |  |  | 68 | [5 empty] | 15 |  | 0.9 |  | 2.3 |  | 47.3