## Hoja 1
Esfuerzo esperado | Esfuerzo restante | Dias
67 | 67 | Inicio
56 | 60 | 2018-11-05
45 | 51 | 2018-11-06
34 | 44 | 2018-11-07
23 | 30 | 2018-11-08
12 | 15 | 2018-11-09
0 | 0 | 2018-11-10