## Hoja 1
Historia | Tarea | Quién | Estado | Día | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10
|  |  |  | 67 | 7
H26 A: Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de Buscar coincidencias dentro del foro, con la finalidad de averiguar si alguien más ya realizó una pregunta similar a la mía. | Costos |  | Terminado | 1 | - | - | - | - | - | 1
| Alcance | Antonio Sepúlveda Daniel Roa | Terminado | 1 | - | 1 | - | - | - | -
| Casos de usos |  | Terminado | 2018-02-01 | 1/2 | - | - | - | - | -
| Diagrama de Clases |  | Terminado | 2018-02-01 | 1/4 | 2018-04-01 | - | - | - | -
| Diagrama de Actividad |  | Terminado | 2018-02-01 | 1/4 | 2018-04-01 | - | - | - | -
| Diagrama de Secuencia |  | Terminado | 2018-02-01 | - | 2018-02-01 | - | - | - | -
| Programación | Matías Tejos | Terminado | 8 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2
| Test | Bastián Cornejo | Terminado | 1 | - | - | - | - | - | 1
H38 A: Como Docente , yo debería contar con la capacidad de establecer mi propio umbral de tiempo de respuestas personalizado, con la finalidad de qué se ajuste a mis responsabilidades diarias como para qué los estudiantes sepan qué esperar de mi tiempo de respuesta. | Costos |  | Terminado | 2018-02-01 | - | - | - | - | - | 2018-02-01
| Alcance | Antonio Sepúlveda Daniel Roa | Terminado | 2018-02-01 | - | - | - | - | 2018-02-01 | -
| Casos de usos |  | Terminado | 2018-04-01 | 1/4 | - | - | - | - | -
| Diagrama de Clases |  | Terminado | 2018-04-01 | 1/4 | - | - | - | - | -
| Diagrama de Actividad |  | Terminado | 2018-02-01 | 1/4 | 2018-02-01 | - | - | - | -
| Diagrama de Secuencia |  | Terminado | 2018-02-01 | - | 2018-02-01 | - | - | - | -
| Programación | Matías Tejos | Terminado | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | -
| Test | Bastián Cornejo | Terminado | 2018-02-01 | - | - | - | - | - | 2018-02-01
H39 A: Como Docente , yo debería contar con la capacidad de visualizar la fecha y hora en la qué una pregunta fue realizada, con la finalidad de no pasarme de mi umbral de tiempo de respuesta | Costos |  | Terminado | 2018-02-01 | - | - | - | - | - | 2018-02-01
| Alcance | Sebastián Cortés Felipe Rodríguez | Terminado | 2018-02-01 | - | - | - | 2018-02-01 | -
| Casos de usos |  | Terminado | 2018-04-01 | 1/4 | - | - | - | - | -
| Diagrama de Clases |  | Terminado | 2018-04-01 | 1/4 | - | - | - | - | -
| Diagrama de Actividad |  | Terminado | 2018-02-01 | 1/4 | 2018-02-01 | - | - | - | -
| Diagrama de Secuencia |  | Terminado | 2018-02-01 | - | 2018-02-01 | - | - | - | -
| Programación | Luis Ancavil | Terminado | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1
| Test | Bastián Cornejo | Terminado | 2018-02-01 | - | - | - | - | - | 2018-02-01
H40 A: Como Estudiante, yo debería poder visualizar el umbral de respuesta de un Docente, con la finalidad de saber si respondió dentro de lo esperado. | Costos |  | Terminado | 2018-04-01 | - | - | - | - | - | 2018-04-01
| Alcance | Sebastián Cortés Felipe Rodríguez | Terminado | 2018-04-01 | - | - |  |  | - | -
| Casos de usos |  | Terminado | 2018-04-01 | 1/4 | - | - | - | - | -
| Diagrama de Clases |  | Terminado | 2018-04-01 | 1/4 | - | - | - | - | -
| Diagrama de Actividad |  | Terminado | 2018-02-01 | 1/4 | 2018-02-01 | - | - | - | -
| Diagrama de Secuencia |  | Terminado | 2018-02-01 | - | 2018-02-01 | - | - | - | -
| Programación | Luis Ancavil | Terminado | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | -
| Test | Bastián Cornejo | Terminado | 1 | - | - | - | - | - | 1
H43 A: Como Estudiante, yo debería poder generar alertas al Director de la carrera en el caso de qué un Docente ignore repetidamente las preguntas del foro. | Costos |  | Terminado | 2018-04-01 | - | - | - | - | - | 2018-04-01
| Alcance | Sebastián Cortés Felipe Rodríguez | Terminado | 2018-04-01 | - | - | 2018-04-01 | - | - | -
| Casos de usos |  | Terminado | 2018-04-01 | 1/4 | - | - | - | - | -
| Diagrama de Clases |  | Terminado | 2018-04-01 | 1/4 | - | - | - | - | -
| Diagrama de Actividad |  | Terminado | 2018-02-01 | 1/4 | 2018-02-01 | - | - | - | -
| Diagrama de Secuencia |  | Terminado | 2018-02-01 | - | 2018-02-01 | - | - | - | -
| Programación | Gonzalo Galáz | Terminado | 3 | 1 | 2 | - | - | - | -
| Test | Bastián Cornejo | Terminado | 1 | - | - | - | - | - | 1
H44 A: Como Director, yo debería contar con la capacidad de generar auditorías automáticas, con la finalidad de verificar si las alertas enviadas por los Estudiantes tienen asidero en la realidad. | Costos |  | Terminado | 2018-02-01 | - | - | - | - | - | 2018-02-01
| Alcance | Antonio Sepúlveda Daniel Roa | Terminado | 2018-02-01 | - | - | 2018-02-01 | - | - | -
| Casos de usos |  | Terminado | 2018-04-01 | - | - | - | 2018-04-01 | - | -
| Diagrama de Clases |  | Terminado | 2018-04-01 | - | - | - | - | - | 2018-04-01
| Diagrama de Actividad |  | Terminado | 2018-02-01 | - | - | - | - | 2018-02-01 | -
| Diagrama de Secuencia |  | Terminado | 2018-02-01 | - | - | - | 2018-02-01 | - | -
| Programación | Gonzalo Galáz | Terminado | 5 | - | - | - | 1 | 3 | 1
| Test | Camilo Pérez | Terminado | 2018-02-01 | - | - | - | - | - | 2018-02-01
H45 A: Como Director, yo debería contar con una funcion qué almacena la información reelevante de las auditorías, tales como: fecha, hora, curso, Docente y Estudiante. Con la finalidad de mantener un historial de estas. | Costos |  | Terminado | 2018-04-01 | - | - | - | - | - | 2018-04-01
| Alcance | Sebastián Cortés Felipe Rodríguez | Terminado | 2018-04-01 | - | - | 2018-04-01 | - | - | -
| Casos de usos |  | Terminado | 2018-04-01 | - | - | - | 2018-04-01 | - | -
| Diagrama de Clases |  | Terminado | 2018-04-01 | - | - | - | - | 2018-04-01 | -
| Diagrama de Actividad |  | Terminado | 2018-02-01 | - | - | - | - | - | 2018-02-01
| Diagrama de Secuencia |  | Terminado | 2018-02-01 | - | - | - | - | - | -
| Programación | Gonzalo Galáz | Terminado | 3 | - | - | - | - | - | -
| Test | Camilo Pérez | Terminado | 1 | - | - | - | - | - | 1
H46 A: Como Director, yo debería contar con una funcion qué me permita buscar información de auditorías pasadas. | Costos |  | Terminado | 2018-04-01 | - | - | - | - | - | 2018-04-01
| Alcance | Antonio Sepúlveda Daniel Roa | Terminado | 2018-04-01 | - | - | 2018-04-01 | - | - | -
| Casos de usos |  | Terminado | 2018-04-01 | - | - | - | 2018-04-01 | - | -
| Diagrama de Clases |  | Terminado | 2018-04-01 | - | - | - | - | 2018-04-01 | -
| Diagrama de Actividad |  | Terminado | 2018-02-01 | - | - | - | - | - | 2018-02-01
| Diagrama de Secuencia |  | Terminado | 2018-02-01 | - | - | - | - | - | 2018-02-01
| Programación | Luis Ancavil | Terminado | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1
| Test | Camilo Pérez | Terminado | 1 | - | - | - | - | - | 1
H15 R: Como Director, yo debería poder crear una auditoría a un profesor en caso de alertas por baja colaboración de minutas. | Costos |  | Terminado | 2018-04-01 | - | - | - | - | - | 2018-04-01
| Alcance | Sebastián Cortés Felipe Rodríguez | Terminado | 2018-04-01 | - | -
| Casos de usos |  | Terminado | 2018-04-01 | - | - | 2018-04-01 | - | - | -
| Diagrama de Clases |  | Terminado | 2018-04-01 | - | - | - | 2018-04-01 | - | -
| Diagrama de Actividad |  | Terminado | 2018-02-01 | - | - | - | - | 2018-02-01 | -
| Diagrama de Secuencia |  | Terminado | 2018-02-01 | - | - | - | - | - | -
| Programación | Gonzalo Galáz | Terminado | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1
| Test | Camilo Pérez | Terminado | 1 | - | - | - | - | - | 1
H16 R: Como Docente, yo debería contar con alertas en caso que se genere una Auditoría de Proyecto/Reunión con la finalidad de mantenerme informado de esta situación. | Costos |  | Terminado | 2018-04-01 | - | - | - | - | - | 2018-04-01
| Alcance | Antonio Sepúlveda Daniel Roa | Terminado | 2018-04-01 | - | - | - | - | 2018-04-01 | -
| Casos de usos |  | Terminado | 2018-04-01 | - | - | 2018-04-01 | - | - | -
| Diagrama de Clases |  | Terminado | 2018-04-01 | - | - | - | 2018-04-01 | - | -
| Diagrama de Actividad |  | Terminado | 2018-02-01 | - | - | - | - | 2018-02-01 | -
| Diagrama de Secuencia |  | Terminado | 2018-02-01 | - | - | - | - | - | 2018-02-01
| Programación | Matías Tejos | Terminado | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1
| Test | Camilo Pérez | Terminado | 1 | - | - | - | - | - | 1