## Hoja 1
| Historias | Encargados | caso de uso | actividad | secuencia | clases | Prioridad | Esfuerzo | Alcances | Limitaciones
26 | Como Estudiante, yo debería contar con la capacidad de Buscar coincidencias dentro del foro, con la finalidad de averiguar si alguien más ya realizó una pregunta similar a la mía. | Antonio y Daniel | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Alta | 13 | TRUE | TRUE
38 | Como Docente , yo debería contar con la capacidad de establecer mi propio umbral de tiempo de respuestas personalizado, con la finalidad de qué se ajuste a mis responsabilidades diarias como para qué los estudiantes sepan qué esperar de mi tiempo de respuesta. | Antonio y Daniel | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Alta | 8 | TRUE | TRUE
39 | Como Docente , yo debería contar con la capacidad de visualizar la fecha y hora en la qué una pregunta fue realizada, con la finalidad de no pasarme de mi umbral de tiempo de respuesta | Felipe y Sebastian | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Alta | 8 | TRUE | TRUE
40 | Como Estudiante, yo debería poder visualizar el umbral de respuesta de un Docente, con la finalidad de saber si respondió dentro de lo esperado. | Felipe y Sebastian | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Alta | 5 | TRUE | TRUE
43 | Como Estudiante, yo debería poder generar alertas al Director de la carrera en el caso de qué un Docente ignore las preguntas del foro repetidas veces. | Felipe y Sebastian | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Moderada | 5 | TRUE | TRUE
44 | Como Director, yo debería contar con la capacidad de generar auditorías automáticas, con la finalidad de verificar si las alertas enviadas por los Estudiantes tienen asidero en la realidad. | Antonio y Daniel | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Moderada | 8 | TRUE | TRUE
45 | Como Director, yo debería contar con una funcion qué almacena la información reelevante de las auditorías, tales como: fecha, hora, curso, Docente y Estudiante. Con la finalidad de mantener un historial de estas. | Felipe y Sebastian | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Moderada | 5 | TRUE | TRUE
46 | Como Director, yo debería contar con una funcion qué me permita buscar información de auditorías pasadas. | Antonio y Daniel | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Moderada | 5 | TRUE | TRUE
Reuniones
15 | Como Director, yo debería poder crear una auditoría a un profesor en caso de alertas por baja colaboración de minutas. | Felipe y Sebastian | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Baja | 5 | TRUE | TRUE
16 | Como Docente, yo debería contar con alertas en caso que se genere una Auditoría de Proyecto/Reunión con la finalidad de mantenerme informado de esta situación. | Antonio y Daniel | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Baja | 5 | TRUE | TRUE